
附件 3
区域领航级智造赋能认证服务中心建设
项目指南
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一、项目背景
为服务区域智能制造产业发展和人才培养，聚焦装备制造、工业互联、数字孪生或工业AI与具身智能中的一项或多项关键技术，构建体系化、标准化的智能制造工程师认证与服务体系。
[bookmark: heading_1]二、项目目标
[bookmark: heading_2]1.依托格力公司在全国主要区域的产业布局，遴选7所高等职业院校（含本科层次职业院校）共建区域领航级智造赋能认证服务中心，打造“标准引领—认证赋能—产业服务”产教融合标杆平台。
2.构建行业认可的智能制造工程师培训认证体系，强化区域人才的精准供给能力。
3.校企共同合作，围绕装备制造、系统集成、运维调试、数据协同、模型训练、应用开发等方面，提升行业关键技术协同创新能力和区域产业服务水平。
[bookmark: heading_6]三、项目内容
聚焦工业制造、工业自动化、产线运维、智能检测、智慧仓储等领域，以区域级新一代智能制造高技能人才集群培养和制造业智能化转型升级为目标，在全国7个区域（华北、东北、华东、华中、华南、西南、西北）各遴选1所基础条件优良的高职院校，校企协作共同建设一体化认证服务支撑平台。在3年内，选择装备制造、工业互联、数字孪生、工业AI与具身智能中的一项或多项关键技术领域，完成以下任务：
（1）体系构建：围绕“基础层+技术层+场景层+认证层”四级课程矩阵，依托真实项目场景与典型工作任务，研制关键岗位群能力图谱，形成包括课程大纲与标准、数字化教材或活页、教学案例的教学资源包。
（2）标准研发：形成至少1套智能制造工程师培训认证标准，包括人才培养标准、技能评价标准、认证规范和认证题库，并获得格力或行业协会出具的采信证明。
（3）产业赋能：形成至少1套高质量工业数据集。
（4）实体化运营：开展技术培训、产业交流、成果展示与综合服务活动，完成不少于500人次的师生培训，并开展智能制造工程师认证。
[bookmark: heading_10]四、申报要求
（一）院校条件
1.申报院校应是开设与项目领域相关专业（包括但不限于机械设计制造、机电设备、自动化等）的高等职业院校。
2.申报院校应具备较强的智能制造相关科研与教学创新能力，拥有省级及以上技术研发推广平台、工程中心或协同创新中心；或项目负责人近三年主持过市厅级以上与申报项目领域相关的纵向科研课题，能够支撑产业技术与教学内容融合转化，参与过重大校企合作项目的优先考虑。
3.申报院校应具有积极参与产教融合的意愿和计划，将该项目视作学校重要产教融合项目，实行校级领导负责制，为项目实施提供良好的合作保障。
4.申报院校需为本项目实施提供面积不低于1000平方米的场地，场地层高、承重、消防等条件符合工业装备部署要求，根据平台要求配备必要的380V工业用电及稳定高速网络环境，满足安全运行与实训教学开展需求。
5.申报院校应具备工业制造领域相关基础设备设施，拥有开展工业级实训与真实生产场景教学的基础条件，可支撑项目建设落地。
6.所在区域智能制造产业基础与项目建设方向契合度较高。能够面向区域制造业智能化升级需求，有效对接地方产业资源与企业实际应用场景，具备开展技术服务、人才培训、标准推广、产业赋能等社会服务的基础条件与组织能力。
[bookmark: heading_11]五、项目实施
1.组织遴选。职教中心发布项目申报通告，学校组织申报，职教中心与格力公司共同组织遴选。
2.项目合作。入选院校与格力公司就项目内容的实施方案和实施计划进行协商，并签署具体协议，包括项目协议和技术保密协议。
3.实施过程。格力公司及格力智能制造生态链企业为入选院校提供价值不低于100万元的升级资源包及50万元专项运营经费。
（1）软硬件支持：包括面向典型工业场景（如智能装备及3C电子等）具身智能数据工程应用平台资源1套，以及机器人本体、视觉感知系统、遥操机械臂。
（2）跟岗实践：根据企业实际需求，选拔入选院校学生到格力公司及生态企业实习，并选派教师到企业跟岗实践，挖掘真实技术需求和典型生产任务。
4.融入教学。入选院校将项目内容融入专业升级改造及新专业建设中，提升人才培养与产业需求的对接度。
[bookmark: heading_12]六、验收内容
[bookmark: heading_13]1.项目成果质量。对项目成果进行验收，包括课程和标准的适用性及对产业人才培养的价值、数据集质量和应用价值、社会服务的成效等。
2.教师能力提升。通过实际项目成果，考查参与项目教师“双师”技能的提升情况。
3.学生能力提升。考查项目成果融入学生实践教学后，学生在创新能力与产业对接能力方面的提升情况。
4.企业满意度。了解格力公司及生态企业对项目成果的满意度，以及在企业实际应用中的效果。
5.专家组意见。专家组在项目实施过程中给予专业指导与技术把关，依规完成项目验收，对项目实施方案、执行情况、成果质量等方面进行综合考察。
6.行业影响力。考查项目在行业内的影响力，包括同行认可度及相关成果的示范推广效果等。
七、项目说明
[bookmark: heading_14]1.项目保障。职教中心与格力公司将共同组建项目工作组，负责日常协调、服务支持与过程管理；项目设立专家组，对项目实施提供专业指导、中期检查与终期验收。
2.项目验收。项目自签订《项目合作协议》开始到验收截止，不超过3年。项目期满后，将依据合作协议约定及既定目标和验收标准，对各入选院校承担的建设任务完成情况与实际成效进行考核验收。验收通过的，由职教中心与格力公司联合颁发结项证明。逾期未达到验收标准的，不予结项。
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	项目名称
	：
	________________________________

	项目方向
	：
	________________________________

	申报学校
（学校公章）
	：
	________________________________

	项目负责人
	：
	________________________________

	填报日期
	：
	________________________________



教育部职业教育发展中心  珠海格力智能装备有限公司  制
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填写要求

一、申报学校须按要求填写相关内容，并对内容真实性负责，封面加盖学校公章。
二、申报表中，如无特殊说明，各项指标数据为“近三年”；“近三年”指2023年9月1日起至2026年8月31日。
三、表中空行不够时可自行添加行；须重点细化学校现有基础、区域产业对接、项目建设方案等内容，确保表述可量化、可核查、可验证。
四、项目聚焦领域可根据建设方案选择一项或多项。

[bookmark: heading_17]

责任声明

（学校名称）对区域领航级智造赋能认证服务中心建设项目的《申报书》及相关佐证材料内容的真实性、准确性负责。学校承诺为项目实施、推进及验收结项提供必要的场地、师资、管理机制等现有条件保障，严格遵守项目管理规定与合作约定，确保项目按期高质量完成。如有弄虚作假，愿承担相应责任并接受相应处理。

特此声明。




	学校名称（学校公章）：

	[bookmark: _GoBack]法定代表人（签名）：



年    月    日

1

一、学校基本信息
	学校名称
	
	学校代码
	

	学校地址
	省
	市
	区/县
	

	邮政编码
	
	联系电话
	

	项目负责校领导
	姓名
	
	联系电话
	

	学校性质
	公办    民办
	学校层次
	高职专科
职业本科

	举办单位
类型
	部委
省级政府
地市级政府
行业
企业
其他
	举办单位
全称
	

	学校情况
（多选）
	国家“双高计划”建设单位
（仅第一期入选；仅第二期入选；连续两期入选）
省级“双高计划”建设单位
其他院校

	学校开设的相关专业
	 














二、项目团队信息
	项目负责人情况
	姓名
	
	性别
	
	出生年月
	

	
	学历
	
	学位
	
	专业技术职务
	

	
	职业（执业）资格证书
	

	
	现任职务
	

	
	微信号
	
	手机号码
	
	电子邮箱
	

	
	个人简历

	
	简述大学以上学历、学位授予时间，主要学术任职，主要相关经历（300字以内）。

	
	主要业绩简述

	
	简述近5年主持或参加的相关产教融合项目、取得的标志性成果以及获得奖励和荣誉称号等（300字以内）。







	项目成员情况
	序号
	姓名
	职称/职务
	专业领域
	项目分工

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


三、项目内容
	聚焦领域
	装备制造  工业互联  数字孪生  工业AI与具身智能

	3-1项目建设三年总体目标、建设思路及分年度建设任务（1000字以内）



































	3-2预期成效及特色创新（500字以内）
项目预期成效、标志性成果及特色创新点，体现学校特色优势，预期取得的校企合作模式创新、人才培养特色成果，应有定量和定性指标。





































四、项目基础与工作条件
	4-1 依托专业（群）基础 （600字以内）
依托的相关专业的培养定位、特色优势、内涵建设、人才培养规模和成效等，是否为省级及以上“双高计划”专业群/建设单位等。
 



 












	4-2 项目支撑条件（1000字以内）
包括开展本课题已具备的软硬件设备、场地、团队、管理体制机制、地方政府支持等，以及在现有基础上按照预期目标的投入规划、尚缺少的实践条件和解决措施等。 












	4-3 已有的产教融合和校企合作基础（600字以内）
学校目前已开展的产教融合和校企合作内容、模式、运行机制及成效。
























	4-4 学校的社会服务基础（600字以内）
开展技术服务、人才培训、标准推广、产业赋能等社会服务的基础条件和成效。
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